## Besar
Timeline Tugas Akhir KoTA 205
No | Kegiatan | Februari |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Eksplorasi Teknologi | bar: Februari 3
2 | Analisis sistem yang akan di bangun | bar: Februari 3
3 | Perancangan Sistem yang akan di bangun | bar: Februari 3 to Maret 2
Target Seminar 1 | bar: Maret 1
4 | Pembuatan Aplikasi V1 | bar: Maret 3 to April 1
5 | Testing Aplikasi | bar: April 1 to April 2
6 | Persiapan dokumen penunjang seminar 2 | bar: April 1 to April 2
Target Seminar 2 | bar: April 3
7 | Pembuatan Aplikasi V2 | bar: April 4 to Mei 2
8 | Testing Aplikasi | bar: Mei 2
9 | Pembuatan Aplikasi Final | bar: Mei 2 to Mei 4
10 | Testing Aplikasi Final | bar: Juni 1
Persiapan dokumen penunjang seminar 3 | bar: Mei 1 to Juni 1
11 | Target Seminar 3 | bar: Juni 2

## Detail
No | Nama Task
1 | Analisis
1.1 | Master Log
1.2 | Alur gangguan
1.2.1 | Batasan gangguan
1.3 | Penanganan gangguan
1.4 | Tipe/Jenis gangguan
1.5 | Tools pengecekan gangguan
1.6 | Data yang digunakan
1.7 | Pengambilan data
1.8 | Teknologi yang digunakan
1.8.1 | Library Selenium
1.8.2 | Wpf
1.8.3 | C#
1.9 | Tiket gangguan (Laporan surat tugas)
1.10 | Laporan hasil gangguan
2 | Perancangan
2.1 | Master Log
2.2 | Alur gangguan
2.3 | Penanganan gangguan
2.4 | Tipe/Jenis gangguan
2.5 | Data yang digunakan
2.6 | Pengambilan data
2.7 | Tiket gangguan (Laporan surat tugas)
2.8 | Laporan hasil gangguan
3 | Coding
3.1 | Master Log
3.2 | Alur gangguan
3.3 | Penanganan gangguan
3.4 | Tipe/Jenis gangguan
3.5 | Data yang digunakan
3.6 | Pengambilan data
3.7 | Tiket gangguan (Laporan surat tugas)
3.8 | Laporan hasil gangguan
4 | Testing
4.1 | Master Log
4.2 | Alur gangguan
4.3 | Penanganan gangguan
4.4 | Tipe/Jenis gangguan
4.5 | Data yang digunakan
4.6 | Pengambilan data
4.7 | Tiket gangguan (Laporan surat tugas)
4.8 | Laporan hasil gangguan
5 | Laporan Tugas Akhir
6 | Seminar 1
7 | Seminar 2